材料科学与工程学院

纵向课题组学生创新活动立项实施办法

为进一步构建和加强纵向课题组学生建制管理模式，发挥课题组在学生成长成才中的组织载体作用，学院党委决定启动纵向课题组学生创新活动立项工作，以构筑充满活力的学生纵向课题组建制管理模式和运行机制。结合材料学院实际情况，特制定本实施办法。

一、组织机构

为保证纵向课题组学生创新活动立项工作的顺利实施，经研究决定成立“材料学院纵向课题组学生创新活动立项工作领导小组”，领导小组下设办公室，设在院学生工作办公室，同时设立“材料学院纵向课题组学生创新活动立项评审委员会”。有关组织结构及职责如下：

（一）领导小组

1.构成

组长：学院党委书记、院长

副组长：学院党委副书记、副院长

成员：各系分管研究生教学工作副主任

2.职责

1）负责纵向课题组学生创新活动立项工作的领导工作；

2）负责相关规章制度的制定、修改工作；

3）负责为纵向课题组学生创新活动立项工作提供必要的条件保障。

（二）办公室

1.构成

主任：院党委副书记

副主任：院学工办主任、博士生协理员

成员：院学生工作者、各书记协理

2.职责

1）负责纵向课题组学生创新活动立项工作的组织和实施；

2）负责纵向课题组学生创新活动立项工作督导、验收、总结和表彰工作；

（三）评审委员会

1.构成

主任：博士生协理员

委员：博士研究生（4人）、硕士研究生（2人）、本科生（1人）

2.职责

1）负责各组创新活动立项工作的具体实施工作；

2）负责学工办与各组创新立项活动开展的协调和沟通工作；

3）负责各组创新活动立项工作的宣传、通知发布、项目申报、日常管理、中期检查以及项目等级评审等工作。

二、立项申报要求

（一）立项范围及资助额度

1.申请成立的学生纵向课题组，以“组”为单位，可单独申报，也可根据实际情况由几个“组”自愿联合立项申报。立项活动可以是单一项目、一个活动日，也可以是系列活动。

2.项目资助额度一般为A级（500元）、B级（300元）两个等级，由院学工办组织评委会进行立项审批，学院对于其中优秀的项目可另行重点资助，各课题组根据组内实际情况给予一定经费及条件保障。

（二）立项活动内容

1.纵向课题组学生党团支部内涵建设类，以提高党员、团员的政治修养和先进性，展现党员、团员的先锋模范作用与党团支部战斗堡垒作用为主旨，包括理论学习的形式与内容，研讨辩论国际形势与社会热点问题，走访优秀典型，收看红色影视等。

2.学术交流创新类，以启迪创新思维、拓展学术视野、促进学科交叉、提高国际交流能力为主要内容，包括专题学术报告、学术沙龙、交叉学科论坛、企业博士生论坛、学术墙报设计竞赛、英语竞赛等。

3.社会实践服务类，以增强历史使命感与责任意识为主要任务，引导学生用实际行动来回报社会、服务人民，包括利用所学解决企业、农村生产生活实际困难，走进中小学普及科技知识，社区公益服务等。

4.文化活动类，以提高人文素质为主旨，包括舞会晚会、歌唱比赛、读书沙龙、人文讲座、艺术赏析以及文明礼仪培训等。

5.身心健康活动类，一方面通过体育锻炼强健同学们体魄，另一方面培养抗挫折、不轻言放弃的心理素质，勇于竞争、团队合作的进取精神，包括健康知识讲座、心理知识竞赛、健身活动和体育比赛等。

三、具体实施办法

项目实施过程主要分为立项申请、审批、组织实施、总结验收等四个环节，学院定期跟踪其建设情况，适时提出促进的意见和建议。立项周期为半年，每学期中组织中期检查，根据中期检查情况决定进一步支持的方式，每学期末组织验收。具体实施过程如下：

（一）启动

1.学期初院学工办发布纵向课题组学生创新活动立项申报通知，明确项目目的、申报条件、建设内容及评价指标等，并在全院进行广泛宣传和动员；

2.院学生工作者指导相关“组”立项申请书的填写及上报工作。

（二）申请

1.各组召开全体学生成员大会进行动员，统一认识，制定立项申请方案；

2.由本组大师兄负责填写《材料学院纵向课题组学生创新活动立项申请书》，经书记协理老师审批后提交，申报材料要求目的明确、措施得当；

3.立项活动的申报时间是每学期开学第一个月内，逾期不予补报。

（三）审批

1.各“组”相关学生工作负责老师对申请书进行审批，并按照通知要求及时将申请书递交至评审委员会；

2.由评审委员会根据各组立项建设思路、途径、预期效果等指标开展联评，评定经费预算等级；

3.评审委员会向院学工办提交立项等级联评结果。

（四）实施

1.经审批通过的各“组”根据立项计划组织开展相关立项活动,活动经费由课题组或学生先行垫付，项目结束后凭发票报销；

2.院学工办根据立项课题组的基础、特点、目标以及需求，提供包括指导教师、场地等相应的支持，并定期开展项目开展情况的宣传等。

3.评审委员会组织开展学期中检查，采取自评、评委员会检查、学工办抽查等形式进行，检查结果上报院学工办；

4.院学工办对中期检查不合格的“组”开展重点督导，相关“组”的大师兄重新提交立项实施方案并定期向相关院学工老师汇报进展情况；

（五）验收

1.立项活动实施结束后，各组向评审委员会提交“立项总结报告”，内容主要是能够客观反映活动过程和效果的文字、图片、视频等资料等；

2.评审委员会组织实施项目验收，向院学工办提交项目验收报告；

3.学工办对创建过程中涌现出来的好做法、好经验，召开总结交流会，或者以简报形式进行推广。

（六）报销

1.报销时需提供立项总结报告（电子版）、相关图文和影视资料以及统一粘贴单整齐的活动发票，并提交至学工办相关负责老师统一报销；

2.报销金额一般不得超出项目支持额度，相关学生须保存好发票、明细单并在发票背面签字；

3.带个人姓名发票（手机话费、网费）、公交车与地铁发票、外地出租车票、餐饮发票一般不予报销，超市发票须同时提供电脑打印详单方可报销；

4.发票名头含“办公用品”、“日用品”、“食品”、“水果”、“文具”、“电子器件”、“材料”、“印刷品”、“宣传品”、“礼品”、“奖品”、“工艺品”等集合名词时，必须附正规明细单（盖有发票专用章）或电脑打印详单；

5.当卖方无法提供发票时，需及时索要原始收据或收条，当发票或明细单遗失时，需提交情况说明，经相关院学工老师同意后可用等值面额发票代替，报销时需同时附收据、收条或情况说明。

四、表彰及宣传

由纵向课题组学生创新活动立项工作领导小组在全院范围内做好课题组学生创新理想活动优秀集体及个人的表彰及宣传。

（一）表彰激励

1.召开表彰大会，对优秀“组”及个人进行表彰。

2.通过授予奖章、颁发证书、以及物质奖励等形式对先进进行有效激励。

（二）宣传展示

1.举办优秀立项成果展。

2.举办先进课题组建设经验交流会，总结会和研讨会。

3.通过报纸、网络等，对纵向课题组创新活动立项过程中涌现出来的先进事迹、先进经验进行宣传报道。

以上办法由材料学院纵向课题组学生创新活动立项工作领导小组负责解释。

中共哈尔滨工业大学材料科学与工程学院党委

2012年12月13日